## Sheet1
Sprint backlog
Media Player |  |  | Month | September | [7 empty] | October
|  |  | Week | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
|  |  | Days | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29
# | 2nd Sprint Tasks | days | Progress
1 | interface design | 6 | 70% | [37 empty] | Estimated time | bar: 2020-10-14 to 2020-10-28
2 | Write function to view all songs in a list | 2 | 100% | bar: 2020-10-14 to 2020-10-20
3 | repeat all songs | 1 | 100% | bar: 2020-10-16 to 2020-10-21
Actual time | bar: 2020-10-16 to 2020-10-21
4 | add a section for playlists, adding them, removing them | 2 | 77.78% | bar: 2020-10-17 to 2020-10-26
5 | Write function for creating playlists | 2 | 60% | bar: 2020-10-19 to 2020-10-27